УТВЕРЖДЕНО

Решение

Ляховичского районного

исполнительного комитета

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по реализации государственного профилактического проекта «Жеребковичи – здоровый агрогородок» на 2023–2028 годы

| п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | | Место  проведения | Исполнители  (cоисполнители) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение заседаний группы управления государственного профилактического проекта «Жеребковичи – здоровый агрогородок» с целью осуществления промежуточного контроля за ходом исполнения плана основных мероприятий и проведением анализа эффективности проводимых мероприятий | ежеквартально | | Жеребковичский сельский Совет депутатов (далее – Жеребковичский сельский Совет), Ляховичский  районный ЦГиЭ | группа управления государственным профилактическим проектом «Жеребковичи – здоровый агрогородок» | | |
| 1.2 | Предоставление информации по выполнению плана основных мероприятий по реализации государственного профилактического проекта «Жеребковичи – здоровый агрогородок» в Ляховичский районный ЦГиЭ на электронный адрес: rcgelhv@brest.by | ежеквартально, 25 числа последнего месяца квартала | |  | группа управления государственным профилактическим проектом «Жеребковичи – здоровый агрогородок» | | |
| 1.3 | Использовать для рекламы проекта логотип «Жеребковичи – здоровый агрогородок», эмблему национальной сети «Здоровые города и поселки» | постоянно, в ходе реализации проекта | | предприятия, организации | группа управления государственным профилактическим проектом «Жеребковичи – здоровый агрогородок» | | |
| 1.4 | Осуществлять реализацию мероприятий областных программ, планов и конкурсов в рамках осуществления программы деятельности национальной сети «Здоровые города и поселки» | постоянно, в ходе реализации проекта | | предприятия, организации | группа управления государственным профилактическим проектом «Жеребковичи – здоровый агрогородок» | | |
| 1.5 | Обеспечение контроля за организацией и выполнением плана основных мероприятий по реализации государственного профилактического проекта «Жеребковичи – здоровый агрогородок» на 2023-2028 год | ежеквартально 25 числа последнего месяца отчетного квартала | | райисполком | Ляховичский районный ЦГиЭ, Жеребковичский сельский Совет | | |
| 1. **Информационно-образовательные мероприятия по основным факторам риска для здоровья населения** | | | | | | | |
| 2.1 | Участие в мероприятиях, рейдах, пресс-конференциях, заседаниях «круглого стола» и освещение результатов работы в СМИ в рамках государственного профилактического проекта «Жеребковичи – здоровый агрогородок» | постоянно, в ходе реализации проекта | | предприятия, организации; газета «Ляхавіцкі вестнік» | | | группа управления государственным профилактическим проектом «Жеребковичи – здоровый агрогородок» |
| 2.2 | Проведение тематических выставок литературы, библиографических обзоров по вопросам правового воспитания, формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактике пьянства и алкоголизма | в период проведения профилактических проектов, мероприятий проекта «Жеребковичи – здоровый агрогородок», акций в рамках Дней здоровья | | Жеребковичская сельская библиотека (далее – Жеребковичская СБ), государственное учреждение образования  «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича» Жеребковичский дом культуры (далее – Жеребковичский ДК) | | | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Ляховичского райисполкома, отдел по образованию Ляховичского райисполкома, ГУО «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича», Жеребковичского ДК, Жеребковичская СБ, Жеребковичский ФАП  УЗ «Ляховичская ЦРБ», Ляховичский районный ЦГиЭ |
| 2.3 | Проведение бесед, лекций, диспутов, занятий, вечеров вопросов и ответов, «круглых столов», тематических дискотек, концертных программ, конкурсов, викторин, кинолекториев и т.д., по вопросам профилактики пьянства и алкоголизма, употребления наркотиков и ПАВ, курения, нерационального питания, травматизма и прочее | в период проведения профилактических проектов, мероприятий проекта «Жеребковичи – здоровый агрогородок», акций, тематических дней | | ГУО  «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича» Жеребковичский ДК,  Жеребковичская СБ | | | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Ляховичского райисполкома, отдел по образованию Ляховичского райисполкома, ГУО «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича», Жеребковичского ДК, Жеребковичская СБ, Жеребковичский ФАП УЗ «Ляховичская «ЦРБ», Ляховичский районный ЦГиЭ  Ляховичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям (далее – РОЧС), отдел внутренних дел Ляховичского райисполкома (далее – ОВД Ляховичского райисполкома) |
| 2.4 | Обеспечение размещения информационных материалов по реализации мероприятий государственного профилактического проекта «Жеребковичи - здоровый агрогородок», формированию здорового образа жизни, профилактике зависимостей и социально значимых заболеваний, телефонов организаций, оказывающих психологическую помощь в кризисных ситуациях на сайтах и стендах учреждений, организаций и предприятий . | постоянно, в ходе проекта | | предприятия, организации | | | группа управления государственным профилактическим проектом «Жеребковичи – здоровый агрогородок» |
| 1. **Создание здоровьесберегающей среды в учреждениях дошкольного и школьного образования** | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение в учреждениях дошкольного и школьного образования мероприятий с участием профильных специалистов по различным аспектам формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, по вопросам профилактики правонарушений, преступлений, пьянства и алкоголизма;  - организация лекций, бесед, классных и информационных часов «За здоровый образ жизни» с приглашением специалистов: сотрудников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов, РОЧС;  - организация и проведение конкурсов (плакатов, рисунков, сочинений и др.), посвящённых здоровому образу жизни;  - организация и проведение дней здоровья | в период проведения профилактических проектов, мероприятий проекта «Жеребковичи - здоровый агрогородок», акций в рамках Дней здоровья, в соответствии с планами работы учреждений образования | | Государственное учреждение образования «Жеребковичский детский сад» ГУО  «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича» | | | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Ляховичского райисполкома, отдел по образованию Ляховичского райисполкома, ГУО «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича», Жеребковичского ДК, Жеребковичская СБ, Жеребковичский ФАП УЗ «Ляховичская «ЦРБ», Ляховичский районный ЦГиЭ  Ляховичский РОЧС,  ОВД Ляховичского райисполкома |
| 3.2 | Организация и проведение для воспитанников и учащихся дошкольного и школьного образования мероприятий, направленных на повышение статуса и престижа семьи в обществе, формирование духовно-нравственных ценностей | постоянно, в ходе проекта, в соответствии с планами работы учреждений образования | | Государственное учреждения образования «Жеребковичский детский сад» ГУО  «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича» | | | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Ляховичского райисполкома, отдел по образованию Ляховичского райисполкома, ГУО «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича», Жеребковичского ДК, Жеребковичская СБ, представители духовенства |
| 3.3 | Проведение спортивных мероприятий для учащихся дошкольного и школьного образования | постоянно, в ходе проекта, в соответствии с планами работы учреждений образования | | Государственное учреждения образования «Жеребковичский детский сад» ГУО  «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича» | | | отдел по образованию Ляховичского райисполкома,  ГУО «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича», ГУСУ «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва» (далее СДЮШОР) |
| 3.4 | Организация и проведение акций, конкурсов по ФЗОЖ, профилактике пьянства и алкоголизма с участием волонтеров, общественных организаций и других заинтересованных | постоянно, в ходе проекта, в соответствии с планами работы учреждений образования | | ГУО  «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича | | | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Ляховичского райисполкома, отдел по образованию Ляховичского райисполкома, ГУО «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича» |
| 3.5 | Проведение в учреждениях дошкольного и школьного образования мероприятий для учащихся, направленных на профилактику нарушений осанки, зрения, травматизма, формирование здорового образа жизни с использованием разноплановых форм работы | постоянно, в ходе проекта, в соответствии с планами работы учреждений образования | | Государственное учреждения образования «Жеребковичский детский сад» ГУО  «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича» | | | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Ляховичского райисполкома, отдел по образованию Ляховичского райисполкома, ГУО «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича», Жеребковичского ДК, Жеребковичская СБ, Жеребковичский ФАП УЗ «Ляховичская «ЦРБ», Ляховичский районный ЦГиЭ  Ляховичский РОЧС,  ОВД Ляховичского райисполкома |
| 1. **Создание здоровьесберегающей среды на предприятиях и в организациях** | | | | | | | |
| 4.1. | Поощрение работников, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных привычек, участвующих в культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях | постоянно, в ходе проекта | | предприятия, организации | | | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Ляховичского райисполкома, отдел по образованию Ляховичского райисполкома, ГУО «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича», Жеребковичского ДК, Жеребковичская СБ, Жеребковичский ФАП УЗ «Ляховичская «ЦРБ», предприятия, организации агрогородка |
| 4.2. | Проведение спортивных мероприятий для работников. | постоянно, в ходе проекта | | ОАО «Жеребковичи» | | | СДЮШОР, ОАО «Жеребковичи» |
| 4.3. | Проведение рейдов в структурных подразделениях с целью недопущения травматизма на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения | постоянно | | ОАО «Жеребковичи» | | | ОАО «Жеребковичи» |
| 4.4. | Организация и проведение акций, тур-слетов, спартакиад, выездных конференций с привлечением организаций и предприятий негосударственной и государственной форм собственности | постоянно, в ходе проекта | | ОАО «Жеребковичи» | | | ОАО «Жеребковичи» |
| 1. **Укрепление здоровья и формирование навыков здорового образа жизни у людей пожилого возраста и людей с инвалидностью** | | | | | | | |
| 5.1. | Организация и проведение на базе Жеребковичского ФАПа встреч, консультаций, бесед, круглых столов и др., с участием профильных специалистов по различным аспектам формирования навыков здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья лиц пожилого возраста | постоянно, в ходе проекта | Жеребковичский ФАП  УЗ «Ляховичская ЦРБ» | | | | Жеребковичский ФАП  УЗ «Ляховичская ЦРБ» |
| 5.2. | Организация и проведение культурно-массовых, общественно-просветительских мероприятий, акций и компаний, направленных на создание инклюзивной среды и формирование позитивного отношения в обществе к инвалидам | постоянно, в ходе реализации проекта | Жеребковичская СБ, ГУО  «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича»,  ГУО «Жеребковичский детский сад»  Жеребковичский ДК | | | | группа управления государственным профилактическим проектом «Жеребковичи – здоровый агрогородок» |
| 5.4. | Мониторинг выполнения мероприятий по созданию элементов безбарьерной среды на социально-значимых объектах. | 1 раз в год | Жеребковичский сельский Совет | | | | группа управления государственным профилактическим проектом «Жеребковичи – здоровый агрогородок» |
| 1. **Укрепление здоровья и социального статуса «мать», охрана материнства, детства, семьи** | | | | | | | |
| 6.1. | Организация и проведение лекций, встреч, консультаций, бесед, круглых столов и др., с участием профильных специалистов по различным аспектам формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья для беременных и молодых матерей | постоянно, в ходе проекта | Жеребковичский ФАП | | Жеребковичский ФАП  УЗ «Ляховичская ЦРБ» | | |
| 6.2. | Организация и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий (концерты, выставки, праздники) посвященных Международному женскому дню, Дню семьи, Дню матери, Дню защиты детей | постоянно, в ходе проекта в марте, мае, июне, ноябре | ГУО  «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича»,  ГУО «Жеребковичский детский сад»  Жеребковичский ДК Жеребковичская СБ | | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Ляховичского райисполкома, отдел по образованию Ляховичского райисполкома, ГУО «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича», Жеребковичского ДК, Жеребковичская СБ, СДЮШОР | | |
| 6.3. | Информационно-консультативная работа с группой риска по профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании, вредных последствий употребления алкоголя, насилия в семье (семьи, состоявшие на учете с СОП, семьи детей, состоявших на учете в ИДН) | постоянно, в ходе проекта в соответствии с индивидуальными планами | аг. Клепачи | | отдел по образованию Ляховичского райисполкома, ГУО «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича»,  ОВД Ляховичского райисполкома | | |
| 6.4. | Освещение тем по профилактике подросткового алкоголизма на заседаниях родительских университетов | ежеквартально, по согласованию с учреждениями образования | ГУО «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича», | | | ГУО «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича»,  ОВД Ляховичского райисполкома | |
| 1. **Создание здоровьесберегающей среды обитания, инфраструктуры и ведения здорового образа жизни среди всех возрастных групп населения** | | | | | | | |
| 7.1. | Проведение мероприятий, способствующих привлечению всех возрастных групп населения к ведению здорового образа жизни:  - мероприятия по профилактике алкоголизма и пьянства, наркомании, употребления ПАВ, курения, пропаганде здорового образа жизни для учащихся учреждений образования и трудовых коллективов в рамках Единых дней здоровья:  31 мая – «Всемирный день без табака», июль – «День профилактики алкоголизма»; 10 октября – «Всемирный день психического здоровья»; 16 октября – «Международный день здорового питания», 18 ноября – «Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний», 1 декабря – «Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции», 15 декабря – «День профилактики травматизма»;  - организация работы по пропаганде здорового питания: создание отделов/полок «Здорового питания» | постоянно, в ходе проекта | | ГУО  «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича»,  «Жеребковичский детский сад»  Жеребковичский ДК Жеребковичская СБ организации и предприятия, торговые объекты | | | группа управления государственным профилактическим проектом «Жеребковичи – здоровый агрогородок» |
| 7.2. | Проведение работы по здоровому городскому планированию:  - обеспечение роста протяженности улиц с твердым покрытием;  -обеспечение благоустройства, безопасности, надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест массового отдыха населения;  - строительство внутридворовых пешеходных дорожек, оборудование общедоступных парковых и туристических троп, игровых, спортивных и танцевальных площадок, велодорожек и велопарковок (в пешеходной доступности от жилых районов), обновление и создание внутригородских и пригородных зон отдыха;  - озеленение населенных пунктов, благоустройство внутридворовых территорий, детских площадок, зон отдыха,  - адаптация существующей улично-дорожной сети к велосипедному движению, в том числе между населенными пунктами, строительство взаимоувязанной сети велодорожек и увеличение их протяженности: выделение на тротуарах велосипедных полос; обеспечение оборудования велопарковок, создание информационных щитов и пунктов проката | постоянно | | аг. Жеребковичи | | | председатель Жеребковичского сельского Совета, ОАО «Жеребковичи» |
| 7.3. | Проведение мероприятий профилактических проектов, акций в рамках Единых дней здоровья, профилактических акций «Каникулы без дыма и огня!», «Не прожигай свою жизнь», «Дом без насилия!», мероприятия программы «Забота» и др. | постоянно, в ходе проекта, в соответствии с планами работы | | предприятия и учреждения | | | ОВД Ляховичского райисполкома  Ляховичское РОЧС,  ГУО «Жеребковичская средняя школа имени М.Г.Минкевича»,  ГУО «Жеребковичский детский сад» |
| 7.5. | **Организация и проведение обучающих семинаров по оказанию скорой медицинской помощи в экстренных ситуациях на предприятиях, в организациях, учреждениях образования и др.** | ежегодно | | предприятия и учреждения | | | УЗ «Ляховичское ЦРБ»,  ОВД Ляховичского райисполкома  Ляховичское РОЧС |

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Ляховичского районного

исполнительного комитета

№

СОСТАВ

межведомственного Совета по реализации государственного профилактического проекта «Жеребковичи – здоровый агрогородок»

на 2023 - 2028 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Баценко Г. Л. | заместитель председателя райисполкома,  председатель Совета |
| Тихонов В.Д. | главный врач государственного учреждения «Ляховичский районный центр гигиены и эпидемиологии», координатор проекта |
| Юруть Н. И. | инструктор-валеолог государственного учреждения «Ляховичский районный центр гигиены и эпидемиологии», секретарь Совета |
| Члены Совета: |  |
| Хлебович Г.Е.  Вихновский И. Я. | главный врач учреждения здравоохранения «Ляховичская центральная районная больница»  и.о. председателя Жеребковичского сельского исполнительного комитета |
| Бурак О. И. | начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Ляховичского райисполкома |
| Якубовская С.К. | начальник отдела по образованию райисполкома |
| Завадская М.И. | начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома |
| Демидович А. Н. | первый секретарь Ляховичского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» |
| Бурдь А. Н. | начальник отдела внутренних дел Ляховичского райисполкома |
| Чайковский А.А. | директор коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Ляховичское ЖКХ» |
| Ревинская Т.Н. | начальник государственного учреждения «Ляховичский территориальный центр социального обслуживания населения» |
| Буйкевич Ю.В. | начальник Ляховичского районного отдела по  чрезвычайным ситуациям |
| Пищ Н.М. | директор государственного учреждения образования «Социально-педагогический центр Ляховичского района» |
| Кухта - Масловская М.А. | главный редактор учреждения «Редакция районной газеты “Ляхавіцкі веснік” |
| Щука Т. М. | главный специалист Ляховичского райисполкома |